## Tong quan
Test Cases Sprint 1
Người thực hiện | Hoàng Đại Hợp
Môi trường | Localhost
Theo dõi lần chạy hiện tại | Số ca | Ưu tiên | Ý nghĩa | Cách sử dụng
Tổng ca | 38 | P1 | Quan trọng | Chạy đầu tiên; cần 100% ca P1 trong phạm vi Pass.
Not Run | 38 | P2 | Thông thường | Chạy đủ để bao phủ dữ liệu hợp lệ, lỗi và biên.
Pass | 0 | Ô vàng | Hợp điền khi chạy | Chưa chạy = Not Run. Không ghi Pass dựa trên chức năng đã làm xong.
Fail | 0
Blocked | 0
N/A | 0 | Hướng dẫn chạy: xem dưới bảng Du lieu.
Trong phạm vi | 38
Tỷ lệ đạt trong phạm vi | 0%
Ca P1 trong phạm vi | 22
Ca P1 đã Pass | 0
Độ bao phủ phạm vi Test Plan | Số ca
S1-F01 CSDL | 10 | S1-TC001 đến S1-TC010
S1-F02 Backend/API | 11 | S1-TC011 đến S1-TC021
S1-F03 Frontend | 9 | S1-TC022 đến S1-TC030
S1-F04 Tích hợp | 8 | S1-TC031 đến S1-TC038

## Test cases
SmartLease AI – Test Cases Sprint 1
Hoàng Đại Hợp thực hiện. Ghi lần chạy hiện tại tại K:Q; lưu từng lần chạy vào Nhat ky.
Mã ca | Phạm vi | Ca mẫu Test Plan | Tên ca kiểm thử | Ưu tiên | Điều kiện trước | Dữ liệu thử | Các bước thực hiện | Kết quả mong đợi | Dọn dẹp/khôi phục | Trạng thái | Kết quả thực tế | Ngày chạy | Build/commit | Bằng chứng | Mã lỗi | Ghi chú/điểm cần chốt
S1-TC001 | S1-F01 CSDL | S1-TC02 | Tạo CSDL từ script | P1 | Có script và thiết kế CSDL đúng phiên bản; MySQL chạy; chỉ thao tác CSDL thử mới. | CSDL TEST_smartlease_s1 trống; script dự án đã rà soát. | 1. Chọn CSDL thử 2. Chạy script theo hướng dẫn dự án 3. Xem lỗi và danh sách bảng | Script hoàn tất; đủ bảng theo thiết kế; không tác động CSDL gốc. | Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng. | Not Run
S1-TC002 | S1-F01 CSDL | S1-TC02 | Đối chiếu cột và kiểu dữ liệu | P1 | Có script và thiết kế CSDL đúng phiên bản; MySQL chạy; chỉ thao tác CSDL thử mới. | Thiết kế bảng và script cùng phiên bản. | 1. Mở cấu trúc từng bảng 2. So sánh tên cột, kiểu, độ dài, null/default 3. Ghi sai khác | Tất cả định nghĩa khớp thiết kế đã chốt; lưu danh sách bảng/cột đã đối chiếu. | Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng. | Not Run
S1-TC003 | S1-F01 CSDL | S1-TC02 | Khóa chính không trùng | P1 | Có script và thiết kế CSDL đúng phiên bản; MySQL chạy; chỉ thao tác CSDL thử mới. | Một bản ghi thử có PK đã tồn tại. | 1. Ghi PK hiện có 2. Thử thêm bản ghi cùng PK bằng công cụ DB 3. Đọc lại bản ghi gốc | Từ chối PK trùng; dữ liệu gốc không bị ghi đè. | Rollback giao dịch thử. | Not Run
S1-TC004 | S1-F01 CSDL | S1-TC02 | Khóa ngoại hợp lệ | P1 | Có script và thiết kế CSDL đúng phiên bản; MySQL chạy; chỉ thao tác CSDL thử mới. | Bản ghi cha thử và bản ghi con tham chiếu cha. | 1. Tạo bản ghi cha 2. Thêm con trỏ tới PK cha 3. JOIN hai bảng | Lưu thành công; con liên kết đúng cha. | Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng. | Not Run
S1-TC005 | S1-F01 CSDL | S1-TC02 | Khóa ngoại không tồn tại | P1 | Có script và thiết kế CSDL đúng phiên bản; MySQL chạy; chỉ thao tác CSDL thử mới. | Giá trị FK không có trong bảng cha; dùng quan hệ đã thiết kế. | 1. Ghi số bản ghi con 2. Thử thêm con có FK sai 3. Kiểm tra dữ liệu | Từ chối quan hệ sai theo ràng buộc; không tạo bản ghi mồ côi. | Rollback giao dịch thử. | Not Run
S1-TC006 | S1-F01 CSDL | S1-TC02 | Trường bắt buộc thiếu | P2 | Có script và thiết kế CSDL đúng phiên bản; MySQL chạy; chỉ thao tác CSDL thử mới. | NULL ở một cột NOT NULL không có default. | 1. Chọn cột theo thiết kế 2. Thêm bản ghi với NULL 3. Đọc lỗi và số bản ghi | CSDL từ chối; không lưu bản ghi thiếu trường bắt buộc. | Rollback giao dịch thử. | Not Run
S1-TC007 | S1-F01 CSDL | S1-TC02 | Sai kiểu dữ liệu | P2 | Có script và thiết kế CSDL đúng phiên bản; MySQL chạy; chỉ thao tác CSDL thử mới. | Chuỗi abc cho một trường số nghiêm ngặt đã chốt. | 1. Xác nhận SQL mode và quy tắc kiểu 2. Gửi bản ghi sai kiểu 3. Đọc lỗi và dữ liệu | Hành vi khớp thiết kế/SQL mode đã chốt; không âm thầm lưu giá trị sai nghiệp vụ. | Rollback giao dịch thử. | Not Run | [5 empty] | Chưa chốt quy tắc kiểu/SQL mode thì Blocked.
S1-TC008 | S1-F01 CSDL | S1-TC02 | Dữ liệu tiếng Việt | P2 | Có script và thiết kế CSDL đúng phiên bản; MySQL chạy; chỉ thao tác CSDL thử mới. | TEST_Căn hộ ở Đà Nẵng; mô tả có dấu. | 1. Lưu bản ghi hợp lệ có tiếng Việt 2. Đóng và mở lại phiên DB 3. Đọc nội dung | Tiếng Việt được lưu và đọc nguyên vẹn, không lỗi mã hóa. | Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng. | Not Run
S1-TC009 | S1-F01 CSDL | S1-TC02 | Dữ liệu mẫu đầy đủ | P1 | Có script và thiết kế CSDL đúng phiên bản; MySQL chạy; chỉ thao tác CSDL thử mới. | Bộ seed chính thức cho CSDL thử. | 1. Chạy seed đúng hướng dẫn 2. Kiểm tra trường bắt buộc 3. JOIN các quan hệ seed | Không thiếu trường bắt buộc; không có liên kết mồ côi; số lượng theo seed. | Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng. | Not Run
S1-TC010 | S1-F01 CSDL | S1-TC02 | Quy tắc xóa bản ghi cha | P1 | Có script và thiết kế CSDL đúng phiên bản; MySQL chạy; chỉ thao tác CSDL thử mới. | Cha và con thử; quy tắc RESTRICT/CASCADE đã được xác nhận. | 1. Ghi dữ liệu trước xóa 2. Xóa cha trong giao dịch thử 3. Đối chiếu dữ liệu con với quy tắc thiết kế | Chặn xóa hoặc xử lý con đúng quy tắc đã chốt; không mất dữ liệu ngoài tập thử. | Rollback giao dịch thử. | Not Run
S1-TC011 | S1-F02 Backend/API | S1-TC01 | Khởi động backend | P1 | Có cấu hình thử hợp lệ; Bin hỗ trợ khi cần đổi cấu hình. | MySQL chạy; lệnh npm run dev hoặc npm start theo package. | 1. Mở terminal backend 2. Khởi động 3. Ghi cổng thực tế và log kết nối 4. Gọi API đọc đã chọn | Server khởi động, kết nối đúng CSDL thử, API trả dữ liệu. | Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng. | Not Run
S1-TC012 | S1-F02 Backend/API | S1-TC01 | Sai cấu hình kết nối DB | P1 | Có cấu hình thử hợp lệ; Bin hỗ trợ khi cần đổi cấu hình. | Bản sao cấu hình thử có tên DB không tồn tại. | 1. Lưu cấu hình cũ 2. Đổi tên DB thử thành giá trị sai 3. Khởi động backend 4. Quan sát log/API | Có lỗi có kiểm soát; không trả dữ liệu giả hoặc lộ mật khẩu DB. | Khôi phục cấu hình và khởi động lại. | Not Run
S1-TC013 | S1-F02 Backend/API | S1-TC01 | DB ngừng phục vụ | P1 | Có cấu hình thử hợp lệ; Bin hỗ trợ khi cần đổi cấu hình. | Dịch vụ MySQL của môi trường thử. | 1. Dừng MySQL thử 2. Gọi API đọc 3. Bật lại MySQL 4. Gọi lại API | Lỗi được xử lý rõ; sau khôi phục kết nối/API hoạt động; không mất dữ liệu. | Bật lại MySQL và chạy smoke. | Not Run
S1-TC014 | S1-F02 Backend/API | S1-TC03 | API đọc dữ liệu thành công | P1 | Backend và CSDL thử chạy; ghi endpoint/method thật ở Du lieu; biết contract response. | Một bản ghi seed có ID và giá trị đã biết. | 1. Gọi API đọc thật 2. Ghi HTTP status và JSON 3. So sánh các trường với DB | Mã thành công theo contract; đúng kiểu/cấu trúc/trường và giá trị của bản ghi. | Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng. | Not Run
S1-TC015 | S1-F02 Backend/API | S1-TC03 | API danh sách rỗng | P2 | Backend và CSDL thử chạy; ghi endpoint/method thật ở Du lieu; biết contract response. | Tập dữ liệu thử không có bản ghi phù hợp. | 1. Gọi API với điều kiện không khớp 2. Xem response 3. Gọi lại API khác hợp lệ | Trả cấu trúc rỗng đúng contract; không lỗi 500 hoặc dữ liệu cũ. | Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng. | Not Run
S1-TC016 | S1-F02 Backend/API | S1-TC03 | API chi tiết không tồn tại | P2 | Backend và CSDL thử chạy; ghi endpoint/method thật ở Du lieu; biết contract response. | ID đúng định dạng nhưng không có trong DB. | 1. Gọi API chi tiết với ID không tồn tại 2. Đọc status/body | Trả trạng thái không tìm thấy theo contract; không trả nhầm bản ghi. | Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng. | Not Run
S1-TC017 | S1-F02 Backend/API | S1-TC04 | Tham số sai kiểu | P1 | Backend chạy; biết kiểu tham số và mã lỗi đã chốt. | abc thay cho tham số số của API mẫu. | 1. Gửi request có tham số abc 2. Đọc lỗi 3. Gọi request hợp lệ | Từ chối đầu vào theo contract; server tiếp tục phục vụ. | Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng. | Not Run
S1-TC018 | S1-F02 Backend/API | S1-TC04 | Thiếu tham số bắt buộc | P2 | Backend chạy; biết kiểu tham số và mã lỗi đã chốt. | Bỏ một tham số bắt buộc của API mẫu. | 1. Gửi request thiếu tham số 2. Đọc status và thông báo | Báo thiếu trường có kiểm soát; không tự tạo dữ liệu sai. | Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng. | Not Run
S1-TC019 | S1-F02 Backend/API | S1-TC04 | JSON không hợp lệ | P2 | Backend chạy; biết kiểu tham số và mã lỗi đã chốt. | Body JSON thiếu dấu đóng; API nhận JSON của bản nền tảng. | 1. Gửi JSON lỗi cú pháp 2. Xem status/body 3. Gửi request hợp lệ | Từ chối body lỗi; không crash; request hợp lệ sau đó vẫn hoạt động. | Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng. | Not Run
S1-TC020 | S1-F02 Backend/API | S1-TC04 | Đường dẫn API không tồn tại | P2 | Backend chạy; biết kiểu tham số và mã lỗi đã chốt. | Một đường dẫn không tồn tại dưới base URL backend thử. | 1. Gọi đường dẫn sai 2. Đọc phản hồi 3. Gọi API đúng | Trả lỗi không tìm thấy có kiểm soát; API đúng vẫn hoạt động. | Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng. | Not Run
S1-TC021 | S1-F02 Backend/API | S1-TC04 | Không lộ cấu hình trong lỗi | P1 | Backend chạy; biết kiểu tham số và mã lỗi đã chốt. | Request gây lỗi đầu vào có kiểm soát. | 1. Gửi request sai 2. Xem response từ trình duyệt 3. Kiểm tra nội dung lỗi | Response không chứa mật khẩu DB, khóa API hoặc stack chi tiết nhạy cảm. | Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng. | Not Run
S1-TC022 | S1-F03 Frontend | S1-TC08 | Trang chính mở được | P1 | Frontend chạy; danh sách màn hình/thành phần nền tảng được ghi ở Du lieu. | URL frontend in trong terminal. | 1. Mở URL 2. Chờ kết thúc tải 3. Xem Console | Trang chính hiển thị; không có lỗi JavaScript chặn sử dụng. | Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng. | Not Run
S1-TC023 | S1-F03 Frontend | S1-TC08 | Menu đến đúng màn hình | P1 | Frontend chạy; danh sách màn hình/thành phần nền tảng được ghi ở Du lieu. | Danh sách link/menu nền tảng đã triển khai. | 1. Mở từng menu đã ghi 2. Đối chiếu URL và tiêu đề 3. Quay lại trang chính | Từng menu đến đúng màn hình theo thiết kế; không có link chết. | Không thay đổi dữ liệu. | Not Run | [5 empty] | Ghi từng menu trong bằng chứng; thất bại một menu thì ca Fail.
S1-TC024 | S1-F03 Frontend | S1-TC08 | Back và Forward của trình duyệt | P2 | Frontend chạy; danh sách màn hình/thành phần nền tảng được ghi ở Du lieu. | Hai màn hình nền tảng khác nhau. | 1. Đi từ trang chính sang màn hình dữ liệu 2. Bấm Back 3. Bấm Forward | Lịch sử điều hướng đúng; nội dung tải lại tương ứng; không trắng trang. | Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng. | Not Run
S1-TC025 | S1-F03 Frontend | S1-TC08 | Mở trực tiếp URL con | P2 | Frontend chạy; danh sách màn hình/thành phần nền tảng được ghi ở Du lieu. | URL một màn hình frontend đã triển khai. | 1. Sao chép URL con 2. Mở tab mới bằng URL 3. Refresh | Trang con tải đúng; không lỗi 404 do định tuyến frontend. | Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng. | Not Run
S1-TC026 | S1-F03 Frontend | S1-TC08 | Modal dùng chung | P2 | Frontend chạy; danh sách màn hình/thành phần nền tảng được ghi ở Du lieu. | Một modal hiện có trong bản nền tảng. | 1. Mở modal 2. Đóng bằng nút đóng 3. Mở lại 4. Dùng thao tác đóng được thiết kế | Modal mở/đóng đúng thiết kế; không phủ màn hình sau khi đóng; dữ liệu không gửi ngoài ý muốn. | Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng. | Not Run
S1-TC027 | S1-F03 Frontend | S1-TC08 | Form nền tảng bắt buộc | P2 | Frontend chạy; danh sách màn hình/thành phần nền tảng được ghi ở Du lieu. | Form hiện có; danh sách trường bắt buộc đã chốt. | 1. Mở form 2. Bỏ trống trường bắt buộc 3. Bấm gửi | Hiển thị lỗi trường tương ứng; không gửi/lưu dữ liệu không hợp lệ. | Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng. | Not Run
S1-TC028 | S1-F03 Frontend | S1-TC08 | Bố cục desktop | P2 | Frontend chạy; danh sách màn hình/thành phần nền tảng được ghi ở Du lieu. | Viewport 1366 × 768. | 1. Mở trang chính và màn hình dữ liệu 2. Cuộn trang 3. Thao tác menu/nút | Chữ, nút và nội dung không che nhau; chức năng nền tảng thao tác được. | Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng. | Not Run
S1-TC029 | S1-F03 Frontend | S1-TC07 | Bố cục điện thoại | P1 | Frontend chạy; DevTools có mô phỏng kích thước màn hình. | Viewport 390 × 844. | 1. Đặt viewport 2. Mở trang chính và màn hình dữ liệu 3. Mở menu/form 4. Cuộn và thao tác nút | Không tràn ngang cản dùng; nút không bị che; nội dung/form đọc và thao tác được. | Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng. | Not Run
S1-TC030 | S1-F03 Frontend | S1-TC07 | Hiển thị trên Edge | P2 | Frontend chạy; DevTools có mô phỏng kích thước màn hình. | Phiên bản Edge thực tế được ghi. | 1. Mở trang chính 2. Điều hướng 3. Mở thành phần chung | Luồng nền tảng dùng được trên Edge; không lỗi chặn so với Chrome. | Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng. | Not Run
S1-TC031 | S1-F04 Tích hợp | S1-TC05 | UI lấy dữ liệu thực từ API | P1 | Có một bản ghi DB thử; frontend và backend đúng môi trường. | ID thử và các giá trị đối chiếu. | 1. Mở màn hình dữ liệu 2. F12 Network xem request 3. So sánh UI với JSON và DB | UI, API và DB nhất quán; frontend gọi đúng backend thử. | Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng. | Not Run
S1-TC032 | S1-F04 Tích hợp | S1-TC05 | Tải lại không mất dữ liệu | P1 | Có một bản ghi DB thử; frontend và backend đúng môi trường. | Bản ghi thử đã lưu bền. | 1. Mở dữ liệu 2. Refresh 3. Mở cùng URL ở tab mới | Dữ liệu vẫn đúng; không chỉ tồn tại ở state của UI. | Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng. | Not Run
S1-TC033 | S1-F04 Tích hợp | S1-TC05 | UI khi danh sách rỗng | P2 | Có một bản ghi DB thử; frontend và backend đúng môi trường. | Bộ dữ liệu/điều kiện không có kết quả. | 1. Mở màn hình với tập rỗng 2. Chờ request kết thúc | Có trạng thái không có dữ liệu; không hiển thị nhầm lỗi mạng hoặc spinner vô hạn. | Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng. | Not Run
S1-TC034 | S1-F04 Tích hợp | S1-TC05 | UI khi request chậm | P2 | Có một bản ghi DB thử; frontend và backend đúng môi trường. | Throttling Slow 3G trong DevTools. | 1. Bật throttling 2. Tải màn hình 3. Quan sát lúc chờ và sau response | Có trạng thái tải theo thiết kế; dữ liệu hiển thị khi hoàn tất; không chồng nhiều lớp tải. | Tắt throttling. | Not Run
S1-TC035 | S1-F04 Tích hợp | S1-TC06 | UI khi backend dừng | P1 | CSDL và frontend thử chạy; có thể dừng/khởi động backend thử. | Backend thử bị dừng. | 1. Dừng backend 2. Tải màn hình dữ liệu 3. Quan sát thông báo và Console | Thông báo lỗi/kết nối rõ; không trắng trang, không giả vờ có dữ liệu thành công. | Bật lại backend. | Not Run
S1-TC036 | S1-F04 Tích hợp | S1-TC06 | Kết nối phục hồi | P1 | CSDL và frontend thử chạy; có thể dừng/khởi động backend thử. | Màn hình đang có lỗi do backend dừng. | 1. Bật lại backend 2. Bấm thử lại nếu có hoặc Refresh 3. Đối chiếu dữ liệu | Dữ liệu tải lại đúng; không cần xóa DB hoặc sửa dữ liệu thủ công. | Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng. | Not Run
S1-TC037 | S1-F04 Tích hợp | S1-TC06 | Proxy/CORS đúng origin local | P1 | CSDL và frontend thử chạy; có thể dừng/khởi động backend thử. | URL frontend/backend thật trong Du lieu. | 1. Mở frontend 2. Gọi chức năng đọc dữ liệu 3. Kiểm tra Network và Console | Request đến đúng backend; không bị lỗi CORS/proxy trên origin localhost đã cấu hình. | Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng. | Not Run
S1-TC038 | S1-F04 Tích hợp | S1-TC06 | Smoke sau khởi động lại | P1 | CSDL và frontend thử chạy; có thể dừng/khởi động backend thử. | Dữ liệu seed, MySQL/backend/frontend. | 1. Khởi động lại các thành phần 2. Mở trang chính 3. Mở dữ liệu 4. Refresh | Các thành phần kết nối và dữ liệu đúng sau khởi động lại. | Giữ dữ liệu thử để đối chiếu; dọn sau khi lưu bằng chứng. | Not Run

## Du lieu
Dữ liệu và cấu hình trước khi chạy
Mẫu TEST_ là dữ liệu đề xuất. Hợp điền cột D; ca phụ thuộc thông tin chưa chốt được ghi Blocked.
Nhóm | Tham số/bộ dữ liệu | Hướng dẫn chuẩn bị | Giá trị/ID thực tế đã xác nhận
ENV | Frontend URL | Ghi URL terminal, thường http://localhost:3000.
ENV | Backend URL | Ghi cổng thật, thường http://localhost:4000.
ENV | CSDL thử | Ghi tên CSDL/bản sao; không dùng dữ liệu gốc.
ENV | Build/commit | Ghi bản dùng để chạy và ngày giờ.
ENV | Máy/trình duyệt | Ghi Windows, CPU/RAM, Chrome/Edge và phiên bản.
API | Endpoint thật | Ghi method, path và cấu trúc response từ Network/tài liệu. Không đoán URL API.
RULE | Trường bắt buộc | Ghi theo form/API và yêu cầu đã duyệt; không suy ra chỉ từ dấu * trên UI.
DB | Thiết kế/script | Ghi tên script, bảng/cột, PK/FK, SQL mode và quy tắc xóa theo bản được duyệt.
UI | Màn hình nền tảng | Ghi danh sách màn hình, menu, form/modal đã triển khai trong Sprint 1.

## Loi
Sổ lỗi Sprint 1
Mã lỗi S1-BUG-001... Hợp kiểm thử lại và đóng lỗi; chỉ ghi lỗi quan sát được.
Mã lỗi | Mã ca liên quan | Tiêu đề | Mức độ | Bước tái hiện | Mong đợi | Thực tế | Build phát hiện | Bằng chứng | Người sửa | Trạng thái lỗi | Build sửa | Ngày retest | Kết quả retest | Ghi chú

## Nhat ky
Lịch sử từng lần kiểm thử
Ghi một dòng cho mỗi lần chạy; giữ nguyên lịch sử cũ. Thêm dòng bằng Insert Table Rows khi cần.
Lần chạy | Mã ca | Người chạy | Ngày giờ | Build/commit | Dữ liệu/ID dùng | Trạng thái | Kết quả thực tế | Bằng chứng | Mã lỗi | Ghi chú