ĐẠI HỌC DUY TÂN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

--------------🙖🙐✰🙖🙐-------------

Tên đề tài

XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ CHO THUÊ CĂN HỘ VÀ TÍCH HỢP AI ĐỂ HỖ TRỢ THÔNG TIN TÌM KIẾM

(PROJECT PLAN DOCUMENT)

GVHD: Trần Bàn Thạch

Thành viên:

- Phan Tín Bin

- Châu Văn Quy

- Trần Văn Sơn Nam

- Hoàng Đại Hợp

- Đoàn Tuần Anh

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 10 năm 2026

PROJECT INFORMATION

| Dự án viết tắt | SmartLease |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | Nền tảng Tìm kiếm và Quản lý Căn hộ tích hợp AI (SmartLease AI) |  |  |
| Thời gian bắt đầu | 16/08/2026 | Thời gian kết thúc |  |
| Đơn vị chủ trì | Đại học Duy Tân (Duy Tan University) |  |  |
| Giáo viên hướng dẫn | Trần Bàn Thạch Email: tranbanthach Phone: 0931270979 |  |  |
| Product Owner | Hoàng Đại Hợp Email: hop24072003@gmail.com Phone: 0382634915 |  |  |
| Đối tác | Trần Bàn Thạch |  |  |
| Scrum Master | Phan Tín Bin | binbin 181003@gmail.com | 28211104504 |
| Development Team | Châu Văn Quy | cvanquy579@gmail.com | 29210253136 |
|  | Trần Văn Sơn Nam | namff169@gmail.com | 29211280387 |
|  | Hoàng Đại Hợp | hop24072003@gmail.com | 27211233504 |
|  | Đoàn Tuấn Anh | Tt126672@gmaill.com | 29211140086 |

| DOCUMENT NAME |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | User Story |  |  |
| Tác giả | Hoàng Đại Hợp |  |  |
| Chức vụ | Product Owner |  |  |
| Ngày | 30/08/2026 | Tên tệp: | 2.DA_2-PROJECTPLAN-ver.1.docs |
| URL |  |  |  |
| Access | Khoa CNTT |  |  |

| REVISION HISTORY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Version | Person | Date | Description |
| 1.0 | Hoàng Đại Hợp | 30/08/2025 | Tạo tài liệu |

| PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU Cần có các chữ ký sau để phê duyệt tài liệu này |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Người hướng dẫn | Trần Bản Thạch | Signature: |  |
|  |  | Date: | 30/08/2026 |
| Product Owner | Hoàng Đại Hợp | Signature: |  |
|  |  | Date: | 30/08/2026 |
| Đội sản xuất | Phan Tín Bin | Signature: |  |
|  |  | Date: | 30/08/2026 |
| Thành viên | Châu Văn Quy | Signature: |  |
|  |  | Date: | 30/08/2026 |
|  | Trần Văn Sơn Nam | Signature: |  |
|  |  | Date: | 30/08/2026 |
|  | Đoàn Tuấn Anh | Signature: |  |
|  |  | Date: | 30/08/2026 |

MỤC LỤC

1 GIỚI THIỆU	1

1.1 Mục đích	1

1.2 Tổng quan dự án	1

1.3 Mục tiêu dự án	1

1.4 Phạm vi tài liệu	1

1.5 Giả định và ràng buộc	1

1.6 Các bên liên quan và mô hình	2

2 TỔ CHỨC NHÓM	3

2.1 Thông tin nhóm Scrum	3

2.2 Vai trò và trách nhiệm	3

2.3 Cách thức liên lạc và báo cáo	4

3 PHẠM VI QUẢN LÝ	5

3.1 Phạm vi cơ sở của ba sprint	5

3.2 Sản phẩm bàn giao	6

3 PHẠM VI MỞ RỘNG VÀ CẤU TRÚC CÔNG VIỆC	7

3.3 Các yêu cầu mở rộng cần xác nhận	7

3.4 Cấu trúc phân chia công việc	7

4 LỊCH VÀ QUẢN LÝ THỜI GIAN	9

4.1 Các giai đoạn và cột mốc	9

4.2 Điều chỉnh các mốc chưa thống nhất	9

4.3 Phụ thuộc và cách theo dõi	10

4.4 Tổng hợp giờ công	16

5 CHI PHÍ QUẢN LÝ VÀ NGÂN SÁCH	17

5.1 Nguyên tắc và đơn giá	17

5.2 Chi phí chi tiết và chi phí khác	17

5.3 Giờ công và tổng dự toán	17

5.4 Kiểm soát chi phí	18

6 QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN	19

6.1 Nguyên tắc và giai đoạn	19

6.2 Chu trình làm việc của một sprint	19

6.3 Điều kiện sẵn sàng và hoàn thành	19

6.4 Xử lý thay đổi và phần việc chưa xong	20

7 RỦI RO DỰ ÁN, MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG VÀ KIỂM THỬ	21

7.1 Theo dõi và ứng phó	22

7.2 Mục tiêu và chỉ số đề xuất	22

7.3 Kiểm tra và rà soát	23

7.4 Báo cáo sự cố và khắc phục	23

8 QUẢN LÝ CẤU HÌNH	24

8.1 Danh mục cấu hình	24

8.2 Kiểm soát phiên bản	24

8.3 Sao lưu và phục hồi	25

9 CÔNG NGHỆ VÀ CÁC RÀNG BUỘC	26

9.1 Công nghệ phát triển dự kiến	26

9.2 Luồng xử lý chính	26

9.3 Nguồn lực và ràng buộc khác	27

10 TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ ĐỐI CHIẾU	28

10.1 Tài liệu đầu vào	28

10.2 Các điểm cần xác nhận trước khi chốt	28

10.3 Điều kiện phát hành bản kế hoạch chính thức	29

LỜI CẢM ƠN	30

# 1 GIỚI THIỆU

## 1.1 Mục đích

Tài liệu xác định phạm vi, nhân sự, lịch trình, ngân sách và cách kiểm soát chất lượng cho SmartLease AI. Nhóm dùng kế hoạch này để triển khai ba sprint, theo dõi phần việc và chuẩn bị nghiệm thu nền tảng tìm kiếm, đăng tin và quản lý căn hộ tích hợp AI.

## 1.2 Tổng quan dự án

SmartLease AI phục vụ khách tìm thuê, người cho thuê và quản trị viên. Người cho thuê cung cấp nội dung mô tả và hình ảnh; hệ thống dùng AI phân tích, trích xuất thông tin và tạo thẻ. Người tìm thuê tra cứu căn hộ bằng từ khóa, bộ lọc, thẻ và vị trí trên Mapbox.

## 1.3 Mục tiêu dự án

- Xây dựng luồng đăng ký, đăng nhập, quản lý tài khoản và quản lý tin đăng theo quyền người dùng.

- Chuẩn hóa thông tin căn hộ và tự động tạo thẻ từ nội dung được cung cấp; lưu kết quả để phục vụ tìm kiếm.

- Hiển thị vị trí căn hộ, hỗ trợ chỉ đường và triển khai tương tác, gói thành viên, quản trị, thống kê trong phạm vi bản thử nghiệm.

- Bàn giao mã nguồn, cơ sở dữ liệu, hướng dẫn chạy, báo cáo kiểm thử và bản demo có thể tái lập.

## 1.4 Phạm vi tài liệu

Kế hoạch bao phủ giai đoạn 16/08–18/10/2026, từ khởi tạo đến phát hành dự kiến. Phạm vi cơ sở bám vào các hạng mục đã được xếp trong ba sprint của proposal. Những chức năng được liệt kê trong proposal nhưng chưa có lịch triển khai được giữ trong danh sách mở rộng để quyết định riêng tại mục 3.

## 1.5 Giả định và ràng buộc

Nguồn lực gồm 5 thành viên, ngân sách tối đa 2.000.000 VNĐ và khoảng hai tháng thực hiện. Kế hoạch dùng ReactJS, NodeJS, MySQL theo phần giải pháp đề xuất. Giờ công, phân công chi tiết, tiêu chí đo và phân bổ ngân sách trong tài liệu là đề xuất; cần rà soát với năng lực và tiến độ thực tế của nhóm.

## 1.6 Các bên liên quan và mô hình

Giảng viên Trần Bàn Thạch hướng dẫn và góp ý. Hoàng Đại Hợp giữ vai trò Product Owner; Phan Tiến Bin là Scrum Master. Năm thành viên cùng phát triển sản phẩm theo Scrum. Người thuê và người cho thuê là nhóm người dùng mục tiêu cho việc khảo sát, chạy thử và đánh giá khả năng sử dụng.

# 2 TỔ CHỨC NHÓM

## 2.1 Thông tin nhóm Scrum

| Họ tên | MSSV | Email |
| --- | --- | --- |
| Phan Tiến Bin | 28211104504 | binbin181003@gmail.com |
| Châu Văn Quy | 29210253136 | cvanquy579@gmail.com |
| Trần Văn Sơn Nam | 29211280387 | namff169@gmail.com |
| Hoàng Đại Hợp | 27211233504 | hop24072003@gmail.com |
| Đoàn Tuấn Anh | 29211140086 | tt126672@gmail.com |

## 2.2 Vai trò và trách nhiệm

| Thành viên | Trách nhiệm trong kế hoạch |
| --- | --- |
| Bin | Scrum Master; backend và tích hợp; AI; Mapbox; kiểm thử kỹ thuật và xử lý lỗi tích hợp. |
| Quy | Phân tích yêu cầu, Use Case, UI/UX; tiêu chí nghiệm thu và kiểm tra nghiệp vụ. |
| Nam | UI/UX và frontend; giao diện tìm kiếm, đăng tin, tài khoản và kết nối API. |
| Hợp | Product Owner; ưu tiên backlog; thiết kế dữ liệu và backend nghiệp vụ; kiểm tra kết quả theo phạm vi. |
| Anh | Đề xuất bổ sung: chuẩn bị dữ liệu thử, tài liệu hướng dẫn, biên bản, hỗ trợ kiểm thử và demo. |

## 2.3 Cách thức liên lạc và báo cáo

| Hoạt động | Tần suất | Đầu ra và phụ trách |
| --- | --- | --- |
| Daily Scrum | Mỗi ngày làm việc, 15 phút | Tiến độ, kế hoạch và vướng mắc; cả nhóm. |
| Báo cáo giảng viên | Hằng tuần | Tiến độ, lỗi, phạm vi thay đổi; Bin tổng hợp. |
| Sprint Planning | Đầu sprint | Mục tiêu, công việc, ước lượng; Hợp và cả nhóm. |
| Review và Retrospective | Cuối sprint | Demo, góp ý, hành động cải tiến; cả nhóm. |
| Báo lỗi và làm rõ yêu cầu | Khi phát sinh | Issue có người xử lý, hạn và bằng chứng. |

Nhóm dùng họp trực tiếp hoặc Zoom; email cho nội dung cần lưu vết và GitHub Issues cho công việc, lỗi. Tên viết tắt Bin, Quy, Nam, Hợp, Anh được dùng trong các bảng kế hoạch.

# 3 PHẠM VI QUẢN LÝ

## 3.1 Phạm vi cơ sở của ba sprint

| Mã | Nhóm chức năng | Kết quả cần bàn giao | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| F01 | Tài khoản | Đăng ký, đăng nhập, đăng xuất, cập nhật hồ sơ, đổi mật khẩu; kiểm soát quyền. | 2 |
| F02 | Căn hộ và tin đăng | Tạo, xem, sửa, ẩn/xóa tin của mình; mô tả, giá, diện tích, vị trí và hình ảnh. | 2 |
| F03 | Tìm kiếm | Từ khóa, khu vực, giá, diện tích, loại căn hộ; kết hợp điều kiện và trạng thái không có kết quả. | 2 |
| F04 | AI và thẻ | Phân tích văn bản/hình ảnh, trích xuất dữ liệu, chuẩn hóa thẻ; cho phép rà soát; lưu và tìm theo thẻ. | 2 |
| F05 | Mapbox | Hiển thị căn hộ theo tọa độ; chọn vị trí và hỗ trợ xem tuyến đường. | 3 |
| F06 | Tương tác | Bình luận, đánh giá và báo cáo tin vi phạm; kiểm tra quyền người thao tác. | 3 |
| F07 | Gói thành viên | Danh sách gói, quyền lợi, đăng ký gói và thanh toán thử nghiệm; trạng thái giao dịch. | 3 |
| F08 | Quản trị | Tài khoản, danh mục, tin đăng, gói, báo cáo vi phạm, bình luận và đánh giá. | 3 |
| F09 | Thống kê | Số người dùng, tin đăng, giao dịch và doanh thu gói theo dữ liệu thử. | 3 |

## 3.2 Sản phẩm bàn giao

Bản web thử nghiệm; mã nguồn frontend và backend; script tạo dữ liệu và dữ liệu mẫu; cấu hình mẫu không chứa khóa bí mật; Proposal, Project Plan, Product Backlog, Sprint Backlog, thiết kế dữ liệu/giao diện, Test Plan, Test Report, hướng dẫn sử dụng và slide demo.

Phạm vi cơ sở là phương án lập kế hoạch, chưa thay thế việc thống nhất yêu cầu với Product Owner và giảng viên. Không coi chức năng mở rộng là đã bị hủy chỉ vì chưa được xếp vào lịch ba sprint.

# 3 PHẠM VI MỞ RỘNG VÀ CẤU TRÚC CÔNG VIỆC

## 3.3 Các yêu cầu mở rộng cần xác nhận

| Yêu cầu trong proposal | Cách xử lý trong kế hoạch |
| --- | --- |
| Khoanh vùng và tìm theo bán kính/thời gian | Giữ trong backlog mở rộng; cần ước lượng truy vấn không gian và dịch vụ tuyến đường. |
| VR Tour 360 | Cần ảnh 360, bộ xem và dữ liệu mẫu; chưa tính vào giờ công cơ sở. |
| eKYC qua AI | Cần nhà cung cấp, dữ liệu kiểm thử và cơ chế bảo vệ dữ liệu; chưa cam kết triển khai. |
| Hợp đồng điện tử và ký số | Cần xác định phương thức ký và bên tích hợp; chưa tính vào bản cơ sở. |
| Hóa đơn tiền thuê, điện nước; bảo trì | Là các nghiệp vụ riêng với gói đăng tin; cần bổ sung mô hình dữ liệu và sprint. |
| Gợi ý cá nhân hóa và phân tích hành vi | Cần dữ liệu hành vi và tiêu chí đánh giá; giữ để phát triển tiếp. |
| Gợi ý giá và xu hướng thị trường | Cần dữ liệu giá đáng tin cậy; thống kê tin nội bộ không được coi là đại diện thị trường. |
| Kiểm duyệt tự động; dự báo di chuyển | Đánh giá riêng độ chính xác, quota và nguồn dữ liệu; chưa cam kết chặn tự động hoặc dự báo thời gian thực. |

## 3.4 Cấu trúc phân chia công việc

| WBS | Gói công việc | Đầu ra chính |
| --- | --- | --- |
| 1 | Khởi tạo | Yêu cầu, phạm vi và proposal |
| 2 | Bắt đầu | Use Case, backlog, kế hoạch và thiết lập nhóm |
| 3.1 | Sprint 1 | CSDL, UI/UX, API và frontend nền tảng |
| 3.2 | Sprint 2 | Tài khoản, tin đăng, tìm kiếm và AI/thẻ |
| 3.3 | Sprint 3 | Mapbox, tương tác, gói, quản trị và tích hợp |
| 4 | Kiểm thử và phản hồi | Báo cáo kiểm thử, lỗi và kiểm thử lại |
| 5 | Đóng gói và phát hành | Mã nguồn, dữ liệu, hướng dẫn và demo |

Mỗi yêu cầu bổ sung phải có mô tả, người đề nghị, ước lượng giờ, ảnh hưởng ngân sách và lịch. Hợp rà soát ưu tiên; nhóm thống nhất phương án, xin ý kiến giảng viên khi thay đổi phạm vi nghiệm thu và cập nhật phiên bản kế hoạch.

# 4 LỊCH VÀ QUẢN LÝ THỜI GIAN

## 4.1 Các giai đoạn và cột mốc

| Giai đoạn | Bắt đầu | Kết thúc | Ngày lịch | Kết quả mốc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Khởi tạo | 16/08 | 24/08 | 9 | Proposal ban đầu |
| Bắt đầu | 24/08 | 02/09 | 10 | Use Case và backlog |
| Sprint 1 | 01/09 | 12/09 | 12 | Nền tảng có thể chạy |
| Sprint 2 | 13/09 | 30/09 | 18 | Tin đăng, tìm kiếm, AI |
| Sprint 3 | 01/10 | 12/10 | 12 | Bản tích hợp đầy đủ |
| Kiểm thử và phản hồi | 13/10 | 16/10 | 4 | Bản đủ điều kiện bàn giao |
| Đóng gói và phát hành | 17/10 | 18/10 | 2 | Bản phát hành dự kiến |

Khoảng phát triển 01/09–12/10 gồm 42 ngày lịch. Toàn kỳ 16/08–18/10 gồm 64 ngày lịch, tính cả ngày đầu và cuối. Một số giai đoạn chồng lấn nên không cộng số ngày từng hàng để ra tổng thời lượng dự án.

## 4.2 Điều chỉnh các mốc chưa thống nhất

Giữ các ngày công việc chi tiết của bảng 3.1 proposal: hoàn thiện proposal đến 24/08, hoàn thiện phân tích đến 02/09. Vì vậy, thời hạn giai đoạn cha được mở rộng tương ứng. Công việc proposal 21–24/08 được tính thành 4 ngày lịch. Các nhãn “50 ngày”, “55 ngày” của giai đoạn phát triển được thay bằng 42 ngày.

Mốc 31/08 được hiểu là rà soát bản tài liệu sơ bộ; phân tích chi tiết hoàn thiện ngày 02/09. Ngày 16/10 kết thúc kiểm thử, ngày 18/10 phát hành theo bảng cột mốc của proposal. Hai ngày 17–18/10 là phần đóng gói được bổ sung trong bản kế hoạch này.

## 4.3 Phụ thuộc và cách theo dõi

Yêu cầu và mô hình dữ liệu làm cơ sở cho API; API làm cơ sở tích hợp frontend. Tin đăng và tìm kiếm cần ổn định trước khi nối AI/thẻ. Mapbox cần tọa độ; thanh toán cần dữ liệu gói; thống kê cần trạng thái giao dịch đúng. Kiểm thử toàn hệ thống bắt đầu sau bản tích hợp ngày 12/10.

Mỗi ngày thành viên cập nhật trạng thái, giờ thực tế và giờ còn lại. Nếu một nhiệm vụ có nguy cơ chậm trên 1 ngày, Bin cùng người phụ trách đánh giá ảnh hưởng và báo Hợp. Mọi thay đổi mốc phải ghi lý do; không sửa số liệu thực tế để khớp kế hoạch.

- LỊCH TRÌNH CHI TIẾT GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ

Giờ dự kiến là ước lượng cho bản kế hoạch; chưa có dữ liệu giờ thực tế. Người ghi ở cột phụ trách chịu trách nhiệm đầu ra, phối hợp với các thành viên liên quan.

| WBS | Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Giờ DK | Giờ TT | Phụ trách |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Thu thập nhu cầu người thuê và chủ nhà | 16/08 | 20/08 | 18 | — | Quy |
| 1.2 | Xác định phạm vi và ưu tiên yêu cầu | 21/08 | 21/08 | 6 | — | Hợp |
| 1.3 | Soạn và hoàn thiện proposal ban đầu | 21/08 | 24/08 | 12 | — | Hợp |
| 2.1 | Tổ chức họp khởi động và ghi quyết định | 24/08 | 24/08 | 4 | — | Bin |
| 2.2 | Lập bảng phân công và kênh báo cáo | 25/08 | 25/08 | 4 | — | Bin |
| 2.3 | Phân tích Use Case và luồng nghiệp vụ | 26/08 | 01/09 | 22 | — | Quy |
| 2.4 | Product Backlog và tiêu chí chấp nhận | 27/08 | 31/08 | 10 | — | Hợp |
| 2.5 | Soạn Project Plan và lịch sprint | 28/08 | 31/08 | 8 | — | Anh |
| 2.6 | Thiết lập GitHub và thử kết nối AI API | 29/08 | 31/08 | 8 | — | Bin |
| 2.7 | Tổng hợp tài liệu phân tích ban đầu | 02/09 | 02/09 | 6 | — | Anh |

Tổng giờ công dự kiến của bảng: 98 giờ. Tổng này chỉ cộng các dòng công việc, không cộng lặp gói công việc cha.

Giai đoạn chuẩn bị hoàn thiện đến 02/09 và chồng lấn hai ngày với Sprint 1. Thiết kế ban đầu dùng yêu cầu sơ bộ; các thay đổi được rà soát trước khi phát triển API.

- LỊCH TRÌNH CHI TIẾT SPRINT 1

Giờ dự kiến là ước lượng cho bản kế hoạch; chưa có dữ liệu giờ thực tế. Người ghi ở cột phụ trách chịu trách nhiệm đầu ra, phối hợp với các thành viên liên quan.

| WBS | Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Giờ DK | Giờ TT | Phụ trách |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | Planning và lập Sprint Backlog 1 | 01/09 | 01/09 | 4 | — | Bin |
| 3.1.2 | Thiết kế ERD và script tạo CSDL | 01/09 | 04/09 | 16 | — | Hợp |
| 3.1.3 | Chuẩn bị dữ liệu mẫu và mô tả trường | 03/09 | 04/09 | 6 | — | Anh |
| 3.1.4 | Wireframe các màn hình chính | 03/09 | 06/09 | 12 | — | Quy |
| 3.1.5 | Thiết kế UI và thành phần dùng chung | 03/09 | 06/09 | 12 | — | Nam |
| 3.1.6 | Khởi tạo server và API nền tảng | 07/09 | 11/09 | 18 | — | Bin |
| 3.1.7 | Kết nối MySQL và kiểm tra dữ liệu đầu vào | 07/09 | 11/09 | 12 | — | Hợp |
| 3.1.8 | Frontend nền tảng và kết nối API | 10/09 | 12/09 | 14 | — | Nam |
| 3.1.9 | Test Plan và test case nền tảng | 08/09 | 11/09 | 6 | — | Anh |
| 3.1.10 | Kiểm thử, sửa lỗi và chạy bản tích hợp | 11/09 | 12/09 | 6 | — | Bin |
| 3.1.11 | Demo, Review và Retrospective 1 | 12/09 | 12/09 | 4 | — | Quy |

Tổng giờ công dự kiến của bảng: 110 giờ. Tổng này chỉ cộng các dòng công việc, không cộng lặp gói công việc cha.

Điều kiện hoàn thành: tạo được CSDL từ script, frontend gọi được API mẫu, giao diện chính được rà soát và nhóm có quy trình chạy dự án thống nhất.

- LỊCH TRÌNH CHI TIẾT SPRINT 2

Giờ dự kiến là ước lượng cho bản kế hoạch; chưa có dữ liệu giờ thực tế. Người ghi ở cột phụ trách chịu trách nhiệm đầu ra, phối hợp với các thành viên liên quan.

| WBS | Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Giờ DK | Giờ TT | Phụ trách |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1 | Planning và lập Sprint Backlog 2 | 13/09 | 13/09 | 4 | — | Quy |
| 3.2.2 | API tài khoản, đăng nhập và phân quyền | 13/09 | 15/09 | 12 | — | Bin |
| 3.2.3 | Giao diện tài khoản và hồ sơ cá nhân | 13/09 | 15/09 | 12 | — | Nam |
| 3.2.4 | API và dữ liệu quản lý căn hộ, tin đăng | 16/09 | 19/09 | 18 | — | Hợp |
| 3.2.5 | Giao diện đăng, sửa và xem chi tiết tin | 16/09 | 19/09 | 18 | — | Nam |
| 3.2.6 | API tìm kiếm và bộ lọc kết hợp | 20/09 | 23/09 | 14 | — | Bin |
| 3.2.7 | Giao diện tìm kiếm và bộ lọc | 20/09 | 23/09 | 14 | — | Nam |
| 3.2.8 | Tích hợp AI, trích xuất và tạo thẻ | 24/09 | 28/09 | 24 | — | Bin |
| 3.2.9 | Lưu thẻ, liên kết tin và truy vấn theo thẻ | 27/09 | 29/09 | 10 | — | Hợp |
| 3.2.10 | Hiển thị, rà soát thẻ và tìm theo thẻ | 28/09 | 30/09 | 10 | — | Nam |
| 3.2.11 | Test case tài khoản, tin đăng, tìm kiếm | 13/09 | 23/09 | 10 | — | Anh |
| 3.2.12 | Dữ liệu thử AI và đối chiếu kết quả | 24/09 | 29/09 | 10 | — | Quy |
| 3.2.13 | Kiểm thử AI, lỗi API và sửa lỗi tích hợp | 29/09 | 30/09 | 8 | — | Bin |
| 3.2.14 | Demo, Review và Retrospective 2 | 30/09 | 30/09 | 4 | — | Anh |

Tổng giờ công dự kiến của bảng: 168 giờ. Tổng này chỉ cộng các dòng công việc, không cộng lặp gói công việc cha.

Điều kiện hoàn thành: người dùng tạo và tìm được tin; AI tạo thẻ có thể lưu, xem và tìm kiếm; lỗi AI không làm mất nội dung tin đăng. Người sở hữu được kiểm tra trước khi sửa/xóa.

- LỊCH TRÌNH CHI TIẾT SPRINT 3

Giờ dự kiến là ước lượng cho bản kế hoạch; chưa có dữ liệu giờ thực tế. Người ghi ở cột phụ trách chịu trách nhiệm đầu ra, phối hợp với các thành viên liên quan.

| WBS | Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Giờ DK | Giờ TT | Phụ trách |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3.1 | Planning và lập Sprint Backlog 3 | 01/10 | 01/10 | 3 | — | Quy |
| 3.3.2 | Mapbox, tọa độ và tuyến đường cơ bản | 01/10 | 04/10 | 18 | — | Bin |
| 3.3.3 | Giao diện bản đồ và vị trí căn hộ | 01/10 | 04/10 | 10 | — | Nam |
| 3.3.4 | API đánh giá, bình luận và báo cáo | 05/10 | 07/10 | 12 | — | Hợp |
| 3.3.5 | Giao diện tương tác và báo cáo | 05/10 | 07/10 | 10 | — | Nam |
| 3.3.6 | Gói thành viên và quyền lợi gói | 07/10 | 08/10 | 8 | — | Hợp |
| 3.3.7 | Thanh toán thử và kiểm soát trạng thái | 07/10 | 09/10 | 12 | — | Bin |
| 3.3.8 | Giao diện chọn gói và giao dịch | 07/10 | 09/10 | 8 | — | Nam |
| 3.3.9 | API quản trị và truy vấn thống kê | 08/10 | 10/10 | 12 | — | Hợp |
| 3.3.10 | Giao diện quản trị và thống kê | 08/10 | 10/10 | 10 | — | Nam |
| 3.3.11 | Soạn test case và dữ liệu Sprint 3 | 01/10 | 09/10 | 10 | — | Anh |
| 3.3.12 | Kiểm tra nghiệp vụ và số liệu báo cáo | 10/10 | 11/10 | 8 | — | Quy |
| 3.3.13 | Tích hợp toàn hệ thống, sửa lỗi kỹ thuật | 10/10 | 12/10 | 16 | — | Bin |
| 3.3.14 | Demo, Review và Retrospective 3 | 12/10 | 12/10 | 4 | — | Anh |

Tổng giờ công dự kiến của bảng: 141 giờ. Tổng này chỉ cộng các dòng công việc, không cộng lặp gói công việc cha.

Điều kiện hoàn thành: bản đồ, tương tác, gói, quản trị và thống kê chạy cùng dữ liệu; giao dịch thử không ghi nhận trùng; có bản tích hợp để kiểm thử ngày 13/10.

- KIỂM THỬ BÀN GIAO VÀ NGUỒN LỰC

| WBS | Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Giờ DK | Giờ TT | Phụ trách |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Kiểm thử xuyên suốt và phân quyền | 13/10 | 14/10 | 10 | — | Bin |
| 4.2 | Chạy kịch bản người dùng và ghi lỗi | 13/10 | 15/10 | 12 | — | Anh |
| 4.3 | Sửa lỗi backend và kiểm thử lại | 14/10 | 16/10 | 10 | — | Hợp |
| 4.4 | Sửa lỗi giao diện và kiểm thử lại | 14/10 | 16/10 | 10 | — | Nam |
| 4.5 | Đối chiếu nghiệm thu và báo cáo test | 15/10 | 16/10 | 8 | — | Quy |
| 5.1 | Đóng gói nguồn, dữ liệu và cấu hình | 17/10 | 17/10 | 4 | — | Bin |
| 5.2 | Hướng dẫn sử dụng và slide demo | 17/10 | 18/10 | 6 | — | Anh |
| 5.3 | Rà soát bàn giao và bản phát hành | 18/10 | 18/10 | 4 | — | Hợp |

## 4.4 Tổng hợp giờ công

| Thành viên | Giờ nhiệm vụ | Giờ họp và phối hợp | Tổng dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
| Phan Tiến Bin | 162 | 16 | 178 |
| Châu Văn Quy | 89 | 16 | 105 |
| Trần Văn Sơn Nam | 128 | 16 | 144 |
| Hoàng Đại Hợp | 130 | 16 | 146 |
| Đoàn Tuấn Anh | 72 | 16 | 88 |

Tổng nhiệm vụ: 581 giờ; dự trù tham gia họp và phối hợp: 80 giờ (16 giờ/người); tổng kế hoạch: 661 giờ công. Giờ họp chỉ cộng thời gian tham dự chưa nằm trong nhiệm vụ tổ chức/ghi biên bản ở các bảng trên. Toàn bộ giờ thực tế để trống đến khi có nhật ký.

Giả định năng lực: mỗi người bố trí trung bình 4 giờ/ngày × 5 ngày/tuần. Bin cần 32 giờ nhiệm vụ trong đợt 24–30/09; Nam cần 28 giờ nhiệm vụ trong tuần 05–11/10, chưa tính họp. Nhóm cần xác nhận khả năng này; nếu không đáp ứng, chuyển việc giao diện đơn giản cho Quy/Anh hoặc giảm phạm vi sprint trước khi chốt.

# 5 CHI PHÍ QUẢN LÝ VÀ NGÂN SÁCH

## 5.1 Nguyên tắc và đơn giá

Proposal giới hạn kinh phí 2.000.000 VNĐ nhưng chưa phân bổ theo khoản mục. Bảng dưới là mức dự trù nội bộ cho toàn kỳ, không phải báo giá nhà cung cấp hoặc chi phí đã phát sinh. Nhóm sử dụng thiết bị sẵn có và công sức đóng góp cho đồ án; không đưa tiền lương giả định vào ngân sách tiền mặt.

## 5.2 Chi phí chi tiết và chi phí khác

| Khoản mục | Cơ sở dự trù | VNĐ |
| --- | --- | --- |
| AI API | Hạn mức cho thử prompt, kiểm thử và demo | 500.000 |
| Mapbox | Dự phòng dùng bản đồ, tìm vị trí và tuyến đường | 250.000 |
| Triển khai web và CSDL | Môi trường thử nghiệm trong kỳ dự án | 400.000 |
| Tên miền | Chỉ mua khi cần cho demo | 250.000 |
| In ấn và tài liệu | Báo cáo, biên bản, tài liệu bàn giao | 150.000 |
| Kết nối và đi lại phát sinh | Hỗ trợ họp, demo trong phạm vi dự án | 150.000 |
| Dự phòng | Phát sinh API, triển khai hoặc tài liệu | 300.000 |
| TỔNG | Giới hạn theo proposal | 2.000.000 |

## 5.3 Giờ công và tổng dự toán

Khối lượng dự kiến là 661 giờ công cho 5 thành viên. Đơn giá chi trả nhân công trong ngân sách tiền mặt là 0 VNĐ/giờ do nhóm tự thực hiện đồ án. Nếu cần định giá công sức học thuật, nhóm lập bảng riêng; không cộng vào 2.000.000 VNĐ khi chưa có thỏa thuận.

## 5.4 Kiểm soát chi phí

Hợp ghi khoản chi, ngày, mục đích, chứng từ và số dư. Bin theo dõi số lượt gọi AI/Mapbox và lỗi giới hạn dịch vụ. Khi một khoản dùng đến 80% mức dự trù, nhóm rà soát trước khi chi tiếp. Chỉ sử dụng dự phòng khi có lý do được ghi nhận; tổng chi vẫn phải nằm trong giới hạn proposal.

Thanh toán gói thành viên được kiểm thử bằng môi trường thử nghiệm hoặc luồng mô phỏng ghi rõ trạng thái. Doanh thu thử nghiệm không phải doanh thu thực và không được bù trừ vào chi phí dự án.

# 6 QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN

## 6.1 Nguyên tắc và giai đoạn

Nhóm áp dụng Scrum theo ba sprint đã xác định trong proposal. Hợp sắp xếp ưu tiên Product Backlog; cả nhóm lựa chọn phần việc theo năng lực. Bin hỗ trợ phối hợp, gỡ vướng và theo dõi rủi ro. Mỗi sprint kết thúc bằng một bản có thể chạy thử và bộ tài liệu được cập nhật.

## 6.2 Chu trình làm việc của một sprint

Lập kế hoạch: xác định mục tiêu sprint, yêu cầu, người phụ trách, giờ dự kiến và tiêu chí hoàn thành.

Phân tích và thiết kế: thống nhất dữ liệu, API, màn hình và các trường hợp sai trước khi tích hợp.

Phát triển: thực hiện trên nhánh công việc; ghi liên kết issue; kiểm tra đầu vào, quyền truy cập và xử lý lỗi.

Kiểm thử: chạy test case, lưu bằng chứng, ghi lỗi và kiểm thử lại sau khi sửa.

Review: demo chức năng theo tiêu chí; ghi nhận phản hồi và công việc chưa xong vào backlog.

Retrospective: chọn việc cần cải thiện cho sprint tiếp theo, có người phụ trách và thời hạn.

## 6.3 Điều kiện sẵn sàng và hoàn thành

| Tiêu chí | Yêu cầu áp dụng |
| --- | --- |
| Sẵn sàng nhận việc | Mô tả rõ người dùng, đầu vào, đầu ra; có tiêu chí chấp nhận, phụ thuộc và người phụ trách. |
| Hoàn thành lập trình | Chức năng chạy được; mã được rà soát; không chứa khóa API; thay đổi dữ liệu có script đi kèm. |
| Hoàn thành kiểm thử | Các ca bắt buộc đạt; lỗi nghiêm trọng được sửa và test lại; có kết quả để đối chiếu. |
| Hoàn thành bàn giao | Cập nhật tài liệu, cách chạy, dữ liệu demo và giới hạn còn tồn tại; Product Owner rà soát kết quả. |

## 6.4 Xử lý thay đổi và phần việc chưa xong

Khi có yêu cầu mới, nhóm ước lượng ảnh hưởng trước khi đưa vào sprint. Phần chưa đạt tiêu chí không ghi là hoàn thành. Hợp cập nhật thứ tự ưu tiên, Bin điều chỉnh phụ thuộc và nhóm ghi lại mốc mới. Các mở rộng tại mục 3.3 phải có lịch và ngân sách riêng trước khi trở thành cam kết.

# 7 RỦI RO DỰ ÁN, MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG VÀ KIỂM THỬ

Mức ảnh hưởng và khả năng dùng ba mức Thấp, Trung bình, Cao. Đây là đánh giá kế hoạch, được xem lại hằng tuần và cuối sprint.

| Rủi ro | Ảnh hưởng / khả năng | Phòng ngừa và xử lý | Phụ trách |
| --- | --- | --- | --- |
| Phạm vi vượt ba sprint | Cao / Cao | Chốt phạm vi cơ sở; ước lượng riêng eKYC, hợp đồng, VR; ghi quyết định ưu tiên. | Hợp |
| Quá tải người tích hợp | Cao / Cao | Tách dữ liệu, tài liệu, UI cho thành viên khác; chuẩn hóa API; dành thời gian cao điểm đã nêu. | Bin |
| AI tạo thẻ sai hoặc thiếu | Cao / Trung bình | Bộ dữ liệu kiểm thử có nhãn; kiểm tra cấu trúc kết quả; người dùng rà soát; bỏ thẻ không có căn cứ. | Bin |
| AI API lỗi hoặc hết quota | Cao / Cao | Giới hạn lượt gọi, timeout, cache phù hợp; lưu tin khi AI lỗi; cho phép thử lại có kiểm soát. | Bin |
| Thiếu hoặc sai tọa độ | Trung bình / Trung bình | Kiểm tra tọa độ, cho sửa vị trí; thông báo khi không có tuyến đường; kiểm thử điểm ngoài phạm vi. | Bin |
| Thanh toán ghi nhận trùng | Cao / Trung bình | Mã giao dịch duy nhất; xác minh kết quả ở backend; test phản hồi lặp và thất bại. | Bin |
| Lộ khóa hoặc truy cập sai quyền | Cao / Trung bình | Biến môi trường; phân quyền backend; thử sửa/xóa tin người khác; thay khóa khi bị lộ. | Bin |
| Mất dữ liệu hoặc xung đột mã | Cao / Trung bình | Backup trước thay đổi schema; nhánh riêng và review; kiểm tra khôi phục dữ liệu demo. | Hợp |
| Trễ tiến độ hoặc thiếu dữ liệu test | Cao / Trung bình | Báo vướng hằng ngày; Anh chuẩn bị dữ liệu sớm; giữ 13–16/10 cho test và sửa lỗi. | Quy |
| Vượt ngân sách dịch vụ | Trung bình / Trung bình | Theo dõi số dư và mức 80%; ưu tiên dữ liệu mô phỏng; hạn chế gọi lặp. | Hợp |

## 7.1 Theo dõi và ứng phó

Mỗi rủi ro chuyển thành sự cố phải có issue, thời điểm, ảnh hưởng, người xử lý và phương án khôi phục. Khi ảnh hưởng mốc phát hành, Bin báo Hợp và giảng viên; nhóm cập nhật kế hoạch cùng phạm vi còn lại, không tự đánh dấu nghiệm thu các mục chưa đạt.

## 7.2 Mục tiêu và chỉ số đề xuất

| Hạng mục | Chỉ tiêu và cách đo | Thời điểm |
| --- | --- | --- |
| Phạm vi bắt buộc | 100% tiêu chí cơ sở được đối chiếu; không còn lỗi chặn demo hoặc sai phân quyền nghiêm trọng. | Cuối sprint và 16/10 |
| Tính đúng chức năng | 100% ca quan trọng đạt; ≥95% tổng ca đạt, ca còn lại được ghi rõ hạn chế. | 16/10 |
| AI tạo thẻ | Tập ≥30 tin có nhãn do nhóm rà soát; precision ≥85%, recall ≥75% trên bộ thẻ thống nhất. | Sprint 2 |
| AI khi lỗi | Tin vẫn lưu khi timeout, quota hoặc kết quả sai cấu trúc; không tạo thẻ giả để che lỗi. | Sprint 2 và hồi quy |
| Dữ liệu và quyền | Không sửa/xóa tin của người khác; không tạo liên kết thẻ hoặc giao dịch mồ côi. | Mỗi sprint |
| Phản hồi giao diện | Mục tiêu ≤3 giây cho 95% lượt tìm thông thường trên bộ 100 tin demo; đo riêng thời gian AI. | Kiểm thử hệ thống |
| Tiến độ và chi phí | Theo dõi giờ thực tế hằng ngày; tổng chi tiền mặt ≤2.000.000 VNĐ. | Hằng tuần |

Precision = số thẻ đúng / số thẻ được sinh; recall = số thẻ đúng / số thẻ cần có theo nhãn chuẩn. Ghi riêng các tin không có thẻ chuẩn. Các ngưỡng trên là mục tiêu đề xuất, chưa phải kết quả đã kiểm chứng.

## 7.3 Kiểm tra và rà soát

Quy đối chiếu nghiệp vụ và tiêu chí; Anh chuẩn bị dữ liệu, chạy kịch bản và ghi bằng chứng; Bin phụ trách QA kỹ thuật, API, AI và Mapbox; Nam/Hợp sửa lỗi phần phụ trách. Kiểm thử gồm trường hợp hợp lệ, dữ liệu thiếu/sai, truy cập sai quyền, lỗi dịch vụ, giao dịch lặp và luồng xuyên suốt từ tạo tin đến tìm kiếm.

## 7.4 Báo cáo sự cố và khắc phục

Phiếu lỗi gồm mã, phiên bản, bước tái hiện, kết quả mong đợi/thực tế, mức độ, ảnh chụp hoặc log đã che dữ liệu nhạy cảm, người xử lý và kết quả test lại. Trạng thái: Mới → Đang xử lý → Chờ kiểm thử lại → Đóng; mở lại nếu lỗi còn tồn tại. Lỗi nghiêm trọng phải được xử lý trước khi bàn giao.

# 8 QUẢN LÝ CẤU HÌNH

## 8.1 Danh mục cấu hình

| Mã | Thành phần | Người quản lý |
| --- | --- | --- |
| CM01 | Proposal, Project Plan và lịch thay đổi | Hợp / Bin |
| CM02 | Yêu cầu, Use Case, Product Backlog | Quy |
| CM03 | Sprint Backlog, biên bản và báo cáo tiến độ | Bin / Anh |
| CM04 | ERD, script CSDL, migration, dữ liệu mẫu | Hợp |
| CM05 | Wireframe và thiết kế giao diện | Quy / Nam |
| CM06 | Mã nguồn frontend | Nam |
| CM07 | Mã nguồn backend, API và phân quyền | Bin / Hợp |
| CM08 | Prompt AI, schema kết quả, quy tắc thẻ | Bin |
| CM09 | Tích hợp Mapbox và cấu hình dịch vụ | Bin |
| CM10 | Test Plan, test case, test data, Test Report | Bin / Anh |
| CM11 | Hướng dẫn cài đặt, sử dụng và slide | Anh |
| CM12 | Gói phát hành và biên bản bàn giao | Bin / Hợp |

## 8.2 Kiểm soát phiên bản

Lưu mã nguồn và tài liệu kỹ thuật trong kho GitHub của nhóm. Nhánh main chứa bản đã kiểm tra; mỗi nhiệm vụ có nhánh riêng. Nội dung commit nêu công việc thực hiện và liên kết issue. Thay đổi tích hợp cần được thành viên khác rà soát trước khi nhập vào main.

Dự kiến gắn nhãn v0.1 sau Sprint 1, v0.2 sau Sprint 2, v0.3 sau Sprint 3 và v1.0 khi đạt điều kiện phát hành. Tài liệu dùng tên SmartLease_TenTaiLieu_vX.Y; mỗi lần thay đổi phạm vi, lịch hoặc dữ liệu phải có ghi chú phiên bản.

## 8.3 Sao lưu và phục hồi

Đẩy mã sau mỗi phiên làm việc; sao lưu CSDL trước khi sửa schema và sau mỗi sprint. Kiểm tra phục hồi bản sao trên dữ liệu thử trước bàn giao. Lưu .env.example chỉ có tên biến và giá trị mẫu; khóa thật được quản lý riêng. Gói phát hành ghi phiên bản mã, script dữ liệu và hướng dẫn quay về bản ổn định khi cần.

# 9 CÔNG NGHỆ VÀ CÁC RÀNG BUỘC

## 9.1 Công nghệ phát triển dự kiến

| Thành phần | Lựa chọn cho kế hoạch | Cơ sở và giới hạn |
| --- | --- | --- |
| Frontend | ReactJS, JavaScript, HTML, CSS | Theo giải pháp đề xuất; giao diện web. |
| Backend | NodeJS và API HTTP | Theo giải pháp đề xuất; thay cho các dòng Java chưa thống nhất trong proposal. |
| Cơ sở dữ liệu | MySQL | Lưu tài khoản, tin, thẻ, tương tác, gói và giao dịch. |
| AI | Dịch vụ AI API hỗ trợ nội dung cần xử lý | Nhà cung cấp/model chốt khi thử nghiệm; xác thực JSON và kiểm soát chi phí. |
| Bản đồ | Mapbox | Hiển thị vị trí và tuyến đường cơ bản; tính năng nâng cao cần ước lượng riêng. |
| Môi trường | VSCode, GitHub, trình duyệt web | Local để phát triển; môi trường demo tùy ngân sách. |
| Thanh toán | Sandbox hoặc mô phỏng có nhãn | Chưa xác định cổng thanh toán trong proposal. |

## 9.2 Luồng xử lý chính

Frontend gửi dữ liệu đến backend. Backend kiểm tra quyền và dữ liệu, lưu MySQL và gọi AI khi cần. Kết quả AI được kiểm tra, chuẩn hóa và liên kết với tin đăng; frontend hiển thị để người dùng rà soát và tìm kiếm. Nội dung tin là dữ liệu đầu vào, không được dùng để thay đổi quy tắc xử lý của hệ thống.

Mapbox nhận tọa độ cần hiển thị và hỗ trợ tuyến đường. Dữ liệu tuyến đường do dịch vụ bản đồ cung cấp; phần AI hướng dẫn bằng ngôn ngữ là hạng mục cần xác nhận, không mặc nhiên đồng nhất với khả năng dự báo giao thông thời gian thực.

## 9.3 Nguồn lực và ràng buộc khác

Cần máy tính và kết nối Internet cho cả 5 thành viên; proposal hiện chỉ ghi 4 laptop nên phải kiểm tra việc dùng chung hoặc bổ sung thiết bị sẵn có. Nhóm ưu tiên dữ liệu giả lập và ảnh được phép sử dụng khi demo. Chưa đưa dữ liệu CCCD, ký số, hóa đơn thuê nhà và dữ liệu hành vi thực vào phạm vi bản cơ sở.

Khóa API dùng ở backend khi phù hợp; token bản đồ trên trình duyệt phải được giới hạn quyền và nguồn truy cập. Không cam kết xử lý giao dịch thật hoặc các yêu cầu mở rộng trước khi có dịch vụ, dữ liệu và thời gian được xác nhận.

# 10 TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ ĐỐI CHIẾU

## 10.1 Tài liệu đầu vào

| Mã | Tên tài liệu | Phần sử dụng |
| --- | --- | --- |
| TL01 | 1.DA_2-proposal-ver.3.docx | Tên đề tài, nhân sự, chức năng, công nghệ, ngân sách, lịch ba sprint và rủi ro. |
| TL02 | 2.DA-ProjectPlan-16M_v1.1.docx | Khung 10 phần: giới thiệu, tổ chức, phạm vi, lịch, chi phí, quy trình, rủi ro/chất lượng, cấu hình, công nghệ và tham khảo. |

Nội dung nghiệp vụ bán nhạc cụ, tên thành viên, lịch 2021, giờ công và chi phí của mẫu không áp dụng cho SmartLease AI. Tài liệu này chỉ sử dụng mẫu để tổ chức cấu trúc và các loại bảng quản lý.

## 10.2 Các điểm cần xác nhận trước khi chốt

| Điểm đối chiếu | Cách thể hiện trong bản kế hoạch |
| --- | --- |
| Ngày kết thúc chưa có ở thông tin dự án | Dùng 18/10/2026 theo mốc phát hành; kiểm thử kết thúc 16/10. |
| Thời lượng và ngày không khớp | Tính ngày lịch bao gồm hai đầu; giữ ngày chi tiết, điều chỉnh giai đoạn cha. |
| Java và NodeJS cùng xuất hiện | Chọn NodeJS theo giải pháp đề xuất; nhóm xác nhận công nghệ cuối cùng. |
| Chức năng nâng cao chưa có trong sprint | Giữ đầy đủ nhóm chức năng trong mục 3.3; chưa cộng vào giờ cơ sở. |
| Vai trò của Đoàn Tuấn Anh chưa chi tiết | Đề xuất hỗ trợ dữ liệu thử, tài liệu, kiểm thử và demo. |
| Giờ thực tế chưa được cung cấp | Để “—”; các giờ dự kiến là ước lượng mới của kế hoạch. |
| Thiết bị và thông tin thành viên thiếu | Xác nhận 5 người có thiết bị; bổ sung MSSV của Anh. |
| Tên giảng viên ghi hai cách | Dùng Trần Bàn Thạch theo bìa và thông tin dự án; rà soát trước khi ký. |

## 10.3 Điều kiện phát hành bản kế hoạch chính thức

Nhóm rà soát phạm vi cơ sở/mở rộng, giờ công cao điểm, công nghệ và mốc phát hành. Hợp xác nhận ưu tiên; Bin cập nhật khả năng thực hiện và lịch; giảng viên góp ý phạm vi nghiệm thu. Các xác nhận được ghi trong lịch sử phiên bản, không ghi lùi ngày hoặc xem các mốc kế hoạch là kết quả thực tế.

# LỜI CẢM ƠN

Trước tiên chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các thầy cô giáo trong trường Đại học Duy Tân nói chung và các thầy cô giáo trong khoa Công nghệ Thông Tin - bộ môn Công Nghệ Phần Mềm nói riêng đã tận tình giảng dạy, truyền đạt cho chúng em những kiến thức, kinh nghiệm quý báu trong suốt thời gian qua.

Đặc biệt chúng em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy Trần Bàn Thạch đã tận tình giúp đỡ, trực tiếp chỉ bảo, hướng dẫn chúng em trong suốt quá trình thực hiện đồ án chuyên ngành tích hợp hệ thống. Trong thời gian làm việc với cô, chúng em không ngừng tiếp thu thêm nhiều kiến thức bổ ích mà còn học tập được tinh thần làm việc, thái độ làm việc nghiêm túc, hiệu quả, đây là những điều rất cần thiết cho chúng em trong quá trình học tập và công tác sau này.

Dù đã cố gắng hết sức nhưng do thời gian và khả năng còn hạn chế nên đồ án không tránh khỏi những thiếu sót.

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 10 năm 2026

Đại diện nhóm

LỜI CAM ĐOAN

Chúng tôi xin cam đoan:

- Những nội dung trong đồ án này là do chúng tôi thực hiện dưới sự hướng dẫn trực tiếp của Thầy Trần Bàn Thạch

- Mọi tham khảo dùng trong đồ án đều được trích dẫn rõ ràng và trung thực tên tác giả, tên công trình, thời gian, địa điểm công bố.

- Mọi sao chép không hợp lệ, vi phạm quy chế của nhà trường, hay gian trá, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 10 năm 2026

Nhóm sinh viên  thực hiện

1……………………………………………..

2……………………………………………..

3……………………………………………..

4……………………………………………..

5……………………………………………..